## task1
Коефициенты | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Целевая функция:
Значения | 0.018518 | 0 | 0 | 0.014403 |  |  | 0.032921
| 54 | 36 | 18 | 0 | 0.99998 | <= | 1
| 40 | 54 | 36 | 18 | 0.99998 | <= | 1
| 26 | 40 | 54 | 36 | 0.99998 | <= | 1
| 12 | 26 | 40 | 54 | 0.99999 | <= | 1

## task2.1
Задание 2.1
Параметры | Работы | [9 empty] | Срок выполнени проекта t0
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
tij | 19 | 10 | 35 | 18 | 20 | 9 | 22 | 17 | 20 | 18 | 60
dij | 16 | 5 | 25 | 13 | 15 | 6 | 17 | 13 | 16 | 14
kij | 0.25 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.4 | 0.2 | 0.1
Работы | tij | События | t(p) | t(п) | Rn(i) | tPH(i,j)=tР(i) | tPO(i,j) | tПО(i,j)=tП(j) | tПН(i,j) | RП(i,j) | RН(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j) Резерв времени для каждой работы
( 1, 2 ) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
( 1, 3 ) | 10 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18
( 1, 4 ) | 35 | 3 | 10 | 28 | 18 | 0 | 35 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
( 2, 4 ) | 18 | 4 | 37 | 37 | 0 | 19 | 37 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
( 2, 5 ) | 20 | 5 | 54 | 54 | 0 | 19 | 39 | 54 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15
( 3, 4 ) | 9 | 6 | 72 | 72 | 0 | 10 | 19 | 37 | 28 | 18 | 0 | 0 | 18
( 3, 6 ) | 22 |  |  |  |  | 10 | 32 | 72 | 50 | 40 | 22 | 22 | 40
( 4, 5 ) | 17 |  |  |  |  | 37 | 54 | 54 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
( 4, 6 ) | 20 |  |  |  |  | 37 | 57 | 72 | 52 | 15 | 15 | 15 | 15
( 5, 6 ) | 18 |  |  |  |  | 54 | 72 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
Путь из 1 в 2 |  | Путь из 1 в 3 |  | Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 4 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 3 в 4 |  | Путь из 3 в 5 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 5 |  | Путь из 4 в 6 |  | Путь из 5 в 6
1 - 2 | 19 | 1 - 3 | 10 | 1 - 4 | 35 | 1 - 2 - 5 | 39 | 1 - 3 - 6 | 32 | 2 - 4 | 18 | 2 - 5 | 20 | 2 - 4 - 6 | 38 | 3 - 4 | 9 | 3 - 4 - 5 | 26 | 3 - 6 | 22 | 4 - 5 | 17 | 4 - 6 | 20 | 5 - 6 | 18
|  |  |  | 1 - 2 - 4 | 37 | 1 - 4 - 5 | 52 | 1 - 4 - 6 | 55 |  |  | 2 - 4 - 5 | 35 | 2 - 5 - 6 | 38 |  |  |  |  | 3 - 4 - 6 | 29 |  |  | 4 - 5 - 6 | 35
|  |  |  | 1 - 3 - 4 | 19 | 1-2-4-5 | 54 | 1-2-4-6 | 57 |  |  |  |  | 2-4-5-6 | 53 |  |  |  |  | 3-4-5-6 | 44
[6 empty] | 1-3-4-5 | 36 | 1-3-4-6 | 39
[8 empty] | 1-2-5-6 | 57
[8 empty] | 1-4-5-6 | 70
[8 empty] | 1-2-4-5-6 | 72
[8 empty] | 1-3-4-5-6 | 54
max | 19 |  | 10 |  | 37 |  | 54 |  | 72 |  | 18 |  | 35 |  | 53 |  | 9 |  | 26 |  | 44 |  | 17 |  | 35 |  | 18
tкр | 72
tPH(i,j)=tР(i) | tij | RП(i,j)
0 | 19 | 0 | Критический путь
0 | 10 | 18 | Есть резерв
0 | 35 | 2 | Есть резерв
19 | 18 | 0 | Критический путь | [10 empty] | ColumnA – время до начала работы
19 | 20 | 15 | Есть резерв | [10 empty] | ColumnB – длительность
10 | 9 | 0 | Критический путь | [10 empty] | ColumnC – Резерв
10 | 22 | 22 | Есть резерв
37 | 17 | 0 | Критический путь
37 | 20 | 15 | Есть резерв
54 | 18 | 0 | Критический путь
I love this life!!!
tij | 19 | 10 | 35 | 18 | 20 | 9 | 22 | 17 | 20 | 18 | Срок выполнени проекта t0
dij | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 13 | 13 | 15
kij | 0.08 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 60
toij | 16 | 9 | 24 | 24 | 39 | 24 | 19 | 39 | 39 | 56
thij | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 9 | 9 | 24 | 24 | 39
toij-tнij | 16 | 9 | 24 | 9 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 17
xij | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
tij-dij*xij | 10 | 9 | 24 | 9 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 17
t'ij | 16 | 9 | 24 | 9 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 17
z= | 56
Работы | tij | События | t(p) | t(п) | Rn(i) | tPH(i,j)=tР(i) | tPO(i,j) | tПО(i,j)=tП(j) | tПН(i,j) | RП(i,j) |  |  | R''(i,j) Резерв времени для каждой работы
( 1, 2 ) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 18 |  |  | 18
( 1, 3 ) | 9 | 2 | 10 | 28 | 18 | 0 | 9 | 37 | 28 | 28 |  |  | 28
( 1, 4 ) | 24 | 3 | 9 | 37 | 28 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0
( 2, 4 ) | 9 | 4 | 24 | 24 | 0 | 10 | 19 | 24 | 15 | 5 |  |  | 5
( 2, 5 ) | 11 | 5 | 39 | 39 | 0 | 10 | 21 | 39 | 28 | 18 |  |  | 18
( 3, 4 ) | 15 | 6 | 56 | 56 | 0 | 9 | 24 | 24 | 9 | 0 |  |  | 0
( 3, 6 ) | 10 |  |  |  |  | 9 | 19 | 56 | 46 | 37 |  |  | 37
( 4, 5 ) | 15 |  |  |  |  | 24 | 39 | 39 | 24 | 0 |  |  | 0
( 4, 6 ) | 15 |  |  |  |  | 24 | 39 | 56 | 41 | 17 |  |  | 17
( 5, 6 ) | 17 |  |  |  |  | 39 | 56 | 56 | 39 | 0 |  |  | 0
| 0 | 10 | 18
| 0 | 9 | 28
| 0 | 24 | 0
| 10 | 19 | 5
| 10 | 21 | 18
| 9 | 24 | 0
| 9 | 19 | 37
| 24 | 39 | 0
| 24 | 39 | 17
| 39 | 56 | 0
| 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 24 | 24 | 39
| 10 | 9 | 24 | 19 | 21 | 24 | 19 | 39 | 39 | 56
| 18 | 28 | 0 | 5 | 18 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0

## task2.2
Задание 2.1
Параметры | Работы | [9 empty] | Срок выполнени проекта t0
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
tij | 19 | 10 | 35 | 18 | 20 | 9 | 22 | 17 | 20 | 18 | 56
dij | 16 | 5 | 25 | 13 | 15 | 6 | 17 | 13 | 16 | 14
kij | 0.25 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.4 | 0.2 | 0.1
Работы | tij | События | t(p) | t(п) | Rn(i) | tPH(i,j)=tР(i) | tPO(i,j) | tПО(i,j)=tП(j) | tПН(i,j) | RП(i,j) | RН(i,j) | R'(i,j) | R''(i,j)
( 1, 2 ) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
( 1, 3 ) | 10 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 28 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0
( 1, 4 ) | 35 | 3 | 10 | 28 | 18 | 0 | 35 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
( 2, 4 ) | 18 | 4 | 37 | 37 | 0 | 19 | 37 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
( 2, 5 ) | 20 | 5 | 54 | 54 | 0 | 19 | 39 | 54 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15
( 3, 4 ) | 9 | 6 | 72 | 72 | 0 | 10 | 19 | 37 | 28 | 18 | 0 | 0 | 18
( 3, 6 ) | 22 |  |  |  |  | 10 | 32 | 72 | 50 | 40 | 22 | 22 | 40
( 4, 5 ) | 17 |  |  |  |  | 37 | 54 | 54 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
( 4, 6 ) | 20 |  |  |  |  | 37 | 57 | 72 | 52 | 15 | 15 | 15 | 15
( 5, 6 ) | 18 |  |  |  |  | 54 | 72 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
Путь из 1 в 2 |  | Путь из 1 в 3 |  | Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 4 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 3 в 4 |  | Путь из 3 в 5 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 5 |  | Путь из 4 в 6 |  | Путь из 5 в 6
1 - 2 | 19 | 1 - 3 | 10 | 1 - 4 | 35 | 1 - 2 - 5 | 39 | 1 - 3 - 6 | 32 | 2 - 4 | 18 | 2 - 5 | 20 | 2 - 4 - 6 | 38 | 3 - 4 | 9 | 3 - 4 - 5 | 26 | 3 - 6 | 22 | 4 - 5 | 17 | 4 - 6 | 20 | 5 - 6 | 18
|  |  |  | 1 - 2 - 4 | 37 | 1 - 4 - 5 | 52 | 1 - 4 - 6 | 55 |  |  | 2 - 4 - 5 | 35 | 2 - 5 - 6 | 38 |  |  |  |  | 3 - 4 - 6 | 29 |  |  | 4 - 5 - 6 | 35
|  |  |  | 1 - 3 - 4 | 19 | 1-2-4-5 | 54 | 1-2-4-6 | 57 |  |  |  |  | 2-4-5-6 | 53 |  |  |  |  | 3-4-5-6 | 44
[6 empty] | 1-3-4-5 | 36 | 1-3-4-6 | 39
[8 empty] | 1-2-5-6 | 57
[8 empty] | 1-4-5-6 | 70
[8 empty] | 1-2-4-5-6 | 72
[8 empty] | 1-3-4-5-6 | 54
max | 19 |  | 10 |  | 37 |  | 54 |  | 72 |  | 18 |  | 35 |  | 53 |  | 9 |  | 26 |  | 44 |  | 17 |  | 35 |  | 18
tкр | 72
tPH(i,j)=tР(i) | tij | RП(i,j)
0 | 19 | 0 | Критический путь
0 | 10 | 18 | Есть резерв
0 | 35 | 2 | Есть резерв
19 | 18 | 0 | Критический путь
19 | 20 | 15 | Есть резерв
10 | 9 | 0 | Критический путь
10 | 22 | 22 | Есть резерв
37 | 17 | 0 | Критический путь
37 | 20 | 15 | Есть резерв
54 | 18 | 0 | Критический путь
I love this life!!!
tij | 10 | 13 | 24 | 9 | 11 | 17 | 10 | 15 | 15 | 20 | Срок выполнени проекта t0
dij | 16 | 5 | 25 | 13 | 15 | 6 | 17 | 13 | 16 | 14
kij | 0.08 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.08 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 60
toij | 16 | 9 | 24 | 24 | 39 | 24 | 19 | 39 | 39 | 56
thij | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 9 | 9 | 24 | 24 | 39
toij-tнij | 16 | 10 | 29 | 13 | 20 | 9 | 22 | 13 | 20 | 14
xij | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
tij-dij*xij | 16 | 10 | 29 | 13 | 20 | 9 | 22 | 13 | 20 | 14
t'ij | 16 | 10 | 29 | 13 | 20 | 9 | 22 | 13 | 20 | 14
z= | 56